## 1月定期公表
様式 第 １ 号 （２の（１）関係）
令和6年度建設工事に係る委託業務の発注予定表 （令和7年1月公表） | [6 empty] | 県土整備部発注分
発注 機関 | 番号 | 業務名 | 業務場所 | 業務 期間 | 業務種別 | 業務概要 | 入札及び 契約方法 | 入札及び 契約締結時期 | 備 考
海草振興局 建設部 | 1 | 和歌山海南線交通安全施設等整備建物等調査業務 | 和歌山市布引地内 | 2 | 建物調査 | 附帯工作物 3戸 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 2 | 橋梁点検業務 | 和歌山市内原外 地内 | 約8か月 | 土木設計 | 橋梁点検 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 3 | 橋梁点検業務 | 和歌山市内原外 地内 | 約8か月 | 土木設計 | 橋梁点検 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 4 | 橋梁設計業務 | 和歌山市大川地内 | 約9か月 | 土木設計 | 橋梁補修設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 5 | 橋梁設計業務 | 和歌山市新和歌浦地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁補修設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
海草振興局 建設部 | 6 | 七瀬川砂防メンテナンス設計業務 | 和歌山市上野外地内 | 6 | 土木設計 | 砂防施設補修設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 7 | 高川砂防メンテナンス設計業務 | 和歌山市府中地内 | 6 | 土木設計 | 砂防施設補修設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 8 | 西脇梅原線 交付金交通安全測量業務 | 和歌山市木ノ本地内 | 6 | 測量 | 用地測量 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 9 | 和歌山阪南線外 交通安全施設等整備測量業務 | 和歌山市中地内 | 6 | 測量 | 用地測量 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 10 | 大門川 河川整備設計業務 | 和歌山市中之島 地内 | 7 | 土木設計 | 施工計画検討 １式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
海草振興局 建設部 | 11 | 亀の川 河川整備設計業務 | 和歌山市内原外 地内 | 7 | 土木設計 | 護岸詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 12 | 亀の川 河川整備調査業務 | 和歌山市内原 地内 | 4 | 補償コンサル | 地盤変動影響調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 13 | 市堀川 河川整備設計業務 | 和歌山市新雑賀町外 地内 | 7 | 土木設計 | 護岸詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 14 | 三葛４地区 急傾斜地崩壊対策測量業務 | 和歌山市三葛 地内 | 8 | 測量 | 現地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 15 | 三葛４地区 急傾斜地崩壊対策調査業務 | 和歌山市三葛 地内 | 5 | 地質調査 | 地質ボーリング １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 16 | 三葛４地区 急傾斜地崩壊対策設計業務 | 和歌山市三葛 地内 | 6 | 土木設計 | 法面詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 17 | 滝畑地区 急傾斜地崩壊対策調査業務 | 和歌山市滝畑 地内 | 8 | 測量 | 地質ボーリング １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 18 | 滝畑地区 急傾斜地崩壊対策測量業務 | 和歌山市滝畑 地内 | 5 | 地質調査 | 擁壁工詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 19 | 滝畑地区 急傾斜地崩壊対策設計業務 | 和歌山市滝畑 地内 | 6 | 土木設計 | 擁壁詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 20 | 鳴神木広線無電柱化推進計画設計業務 | 和歌山市鳴神外地内 | 9 | 土木設計 | 電線共同溝詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
海草振興局 建設部 | 21 | 和歌山橋本線無電柱化推進計画設計業務 | 和歌山市秋葉町外地内 | 6 | 土木設計 | 道路照明設計業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 22 | 小野田内原線 通学路緊急対策測量業務 | 海南市 且来地内 | 5 | 測量 | 用地測量 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 23 | 小野田内原線 通学路緊急対策調査業務 | 海南市 且来地内 | 5 | 補償コンサル | 建物調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 24 | 国道３７０号 道路メンテナンス橋梁点検業務 | 海南市 阪井外地内 | 8 | 土木設計 | 橋梁点検 13橋 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 25 | 国道３７０号 道路メンテナンス橋梁点検業務 | 海南市 日方外地内 | 8 | 土木設計 | 橋梁点検 9橋 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 26 | 国道３７０号 道路メンテナンス橋梁点検業務 | 紀美野町 樋下地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 1橋 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
海草振興局 建設部 | 27 | 花園美里線 交付金道路保全設計業務 | 紀美野町 長谷宮地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁補修設計 1橋 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 28 | 興加茂郷停車場線 道路保全設計業務 | 海南市 下津町小南地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁耐震設計 1橋 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
海草振興局 建設部 | 29 | 小畑地区 砂防メンテナンス設計業務 | 海南市 下津町小畑地内 | 6 | 土木設計 | 地すべり防止施設補修設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
海草振興局 建設部 | 30 | 奥佐々地区 砂防メンテナンス設計業務 | 紀美野町 奥佐々地内 | 6 | 土木設計 | 地すべり防止施設補修設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
海草振興局 建設部 | 31 | 秋月海南線道路改良事業認定申請図書等作成業務 | 海南市且来地内 | 11 | 補償コンサル | 事業認定申請図書等作成 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 32 | 野上清水線道路改良設計業務 | 海草郡紀美野町梅本地内 | 6 | 土木設計 | 函渠工詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 33 | 海南金屋線道路改良調査業務 | 海南市別所地内 | 6 | 補償コンサル | 地盤変動影響調査（事後調査） | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
海草振興局 建設部 | 34 | 海南金屋線道路改良調査業務 | 海南市別所地内 | 6 | 補償コンサル | 地盤変動影響調査（事後調査） | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
海草振興局 建設部 | 35 | 海南金屋線道路改良調査業務 | 海南市扱沢地内 | 6 | 補償コンサル | 地盤変動影響調査（事後調査） | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
海草振興局 建設部 | 36 | 引尾下津線地方特定道路整備測量業務 | 海南市下津町大窪地内 | 6 | 測量 | 用地測量 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 37 | 引尾下津線地方特定道路整備調査業務 | 海南市下津町大窪地内 | 4 | 補償コンサル | 建物・立木調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
海草振興局 建設部 | 38 | 引尾下津線小規模道路改良調査業務 | 海南市下津町小畑地内 | 5 | 補償コンサル | 建物・立木調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 39 | 引尾下津線小規模道路改良調査業務 | 海南市下津町沓掛地内 | 3 | 補償コンサル | 建物・立木調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 40 | 岡田大野中線地方特定道路整備設計業務 | 海南市岡田地内 | 6 | 土木設計 | 排水施設詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
海草振興局 建設部 | 41 | 岡田大野中線道路改良調査業務 | 海南市岡田地内 | 5 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 42 | 岡田大野中線道路改良調査業務 | 海南市岡田地内 | 5 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 43 | 岡田大野中線道路改良調査業務 | 海南市岡田地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
海草振興局 建設部 | 44 | 岡田大野中線道路改良調査業務 | 海南市岡田地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
海草振興局 建設部 | 45 | 岡田大野中線道路改良調査業務 | 海南市岡田地内 | 5 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 46 | 沖野々森小手穂線小規模道路改良測量業務 | 海南市小野田地内 | 6 | 測量 | 現地・路線測量 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 47 | 沖野々森小手穂線小規模道路改良設計業務 | 海南市小野田地内 | 6 | 土木設計 | 道路詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
海草振興局 建設部 | 48 | 国道424号通学路緊急対策調査業務 | 海南市七山地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 49 | 国道424号通学路緊急対策調査業務 | 海南市七山地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
海草振興局 建設部 | 50 | 国道424号通学路緊急対策調査業務 | 海南市七山地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
海草振興局 建設部 | 51 | 美里龍神線小規模道路改良調査業務 | 紀美野町箕六地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 52 | 橋梁点検業務 | 和歌山市築港外 地内 | 約8か月 | 土木設計 | 橋梁点検 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 53 | 和田川 河川整備測量業務 | 和歌山市伊太祈曽外 地内 | 4 | 測量 | 現地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 54 | 和田川 河川整備測量業務 | 和歌山市伊太祈曽外 地内 | 5 | 測量 | 路線測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 55 | 府中地区外 急傾斜地基礎調査業務 | 和歌山市府中外 地内 | 4 | 土木設計 | 基礎調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 56 | 栄谷２地区外 急傾斜地基礎調査業務 | 和歌山市栄谷外 地内 | 4 | 土木設計 | 基礎調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 57 | 和歌山競輪場バンク改修調査業務 | 和歌山市五筋目地内 | 3 | 補償コンサル | 建物等調査業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 58 | 岩出海南線 交通安全施設等整備測量業務 | 和歌山市東田中外地内 | 6 | 測量 | 路線測量、現地測量 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 59 | 岩出海南線 交通安全施設等整備設計業務 | 和歌山市東田中外地内 | 4 | 測量 | 歩道詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
海草振興局 建設部 | 60 | 和歌山競輪場バンク改修調査業務 | 和歌山市五筋目地内 | 3 | 補償コンサル | 事前調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
海草振興局 建設部 | 61 | 海南金屋線地方特定道路整備調査解析業務 | 海南市扱沢外地内 | 12 | 地質調査 | 水文調査１式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
海草振興局 建設部 | 62 | 国道424号道路改良調査業務 | 海南市上谷地内 | 12 | 地質調査 | 地すべり観測 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
海草振興局 建設部 | 63 | 和歌山橋本線無電柱化推進計画設計業務 | 和歌山市秋葉町外地内 | 8 | 土木設計 | 電線共同溝詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
海草振興局 建設部 | 64 | 和歌山競輪場バンク改修工事監理業務 | 和歌山市五筋目地内 | 12 | 土木設計 | 工事施行監理業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 1 | 粉河加太線外 道路メンテナンス点検業務 | 岩出市 西安上外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁定期点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 2 | 泉佐野打田線 地方特定道路整備設計業務 | 紀の川市打田地内 | 8 | 土木設計 | 推進工詳細設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 3 | 泉佐野打田線地方特定道路整備 建物等調査再算定業務 | 紀の川市東大井外地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査（再算定）1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 4 | 泉佐野岩出線 無電柱化推進計画設計業務 | 岩出市根来外地内 | 9 | 土木設計 | 電線共同溝詳細設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 5 | 泉佐野岩出線 無電柱化推進計画調査業務 | 岩出市中迫外地内 | 5 | 補償コンサル | 地盤変動影響調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 6 | 小豆島岩出線 交付金交通安全設計業務 | 岩出市西野地内 | 7 | 土木設計 | 交差点照明設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 7 | 国道424号 交付金交通安全建物調査業務 | 紀の川市桃山町元地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 8 | 和歌山打田線 交付金交通安全測量業務 | 紀の川市下井坂地内 | 10 | 測量 | 用地測量1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 9 | 和歌山打田線 交付金交通安全設計業務 | 紀の川市下井坂地内 | 7 | 土木設計 | 交差点照明設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 10 | 佐川河川整備測量業務 | 紀の川市窪地内 | 6 | 測量 | 用地測量1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
那賀振興局 建設部 | 11 | 根来川河川整備測量業務 | 岩出市森地内 | 6 | 測量 | 用地測量1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 12 | 根来川河川整備設計業務 | 岩出市森地内 | 9 | 土木設計 | 橋梁詳細設計(門型ﾗｰﾒﾝ橋L=16m) | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
那賀振興局 建設部 | 13 | 弁天谷川砂防（砂防）測量業務 | 紀の川市杉原地内 | 3 | 測量 | 用地測量1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
那賀振興局 建設部 | 14 | 平野地区砂防（砂防）建物調査業務 | 紀の川市平野地内 | 3 | 補償コンサル | 物件調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 15 | 伊都処理区不明水スクリーニング調査業務 | かつらぎ町窪外 地内 | 10 | 土木設計 | 不明水調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 16 | 那賀浄化センター外ストックマネジメント詳細設計業務 | 岩出市中島外 地内 | 10 | 土木設計 | ストック詳細設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 17 | 伊都処理区 管路施設調査･診断業務 | かつらぎ町窪外 地内 | 10 | 土木設計 | 管路施設調査･診断 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 18 | 那賀処理区 管路施設調査･診断業務 | 岩出市中島外 地内 | 10 | 土木設計 | 管路施設調査･診断 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 19 | 垣内貴志川線（露谷橋） 道路メンテナンス補修設計 | 紀の川市桃山町 野田原地内 | 4 | 土木設計 | 橋梁補修設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 20 | 泉佐野打田線外 道路台帳修正等業務 | 紀の川市 打田外地内 | 6 | 測量 | 道路台帳修正等 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 21 | かつらぎ桃山線 道路改良建物調査業務 | 紀の川市中鞆渕地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 22 | 根来川河川整備調査業務 | 岩出市川尻地内 | 3 | 補償コンサル | 地盤変動影響調査1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
那賀振興局 建設部 | 23 | 小豆島岩出線 交付金交通安全建物調査業務 | 岩出市西野地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 24 | 小豆島岩出線 交付金交通安全建物調査業務 | 岩出市西野地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 25 | 和歌山打田線 交付金交通安全建物調査業務 | 紀の川市下井坂地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
那賀振興局 建設部 | 26 | 和歌山打田線 交付金交通安全建物調査業務 | 紀の川市下井坂地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
那賀振興局 建設部 | 27 | 国道424号外 道路メンテナンス点検業務 | 紀の川市桃山町 尼岡外 地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁定期点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
那賀振興局 建設部 | 28 | 根来川河川整備調査業務 | 岩出市森地内 | 5 | 地質調査 | 地質調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
那賀振興局 建設部 | 29 | 殿田谷川砂防（砂防）測量業務 | 紀の川市荒見地内 | 4 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
那賀振興局 建設部 | 30 | 紀泉台２地区急傾斜地崩壊対策測量業務 | 岩出市紀泉台地内 | 4 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
伊都振興局 建設部 | 1 | 国道３７０号外道路メンテナンス点検業務 | 橋本市東家外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 2 | 国道４８０号外道路メンテナンス点検業務 | 伊都郡高野町高野山外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 3 | 国道４８０号外道路メンテ点検業務 | 伊都郡かつらぎ町志賀外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 4 | 国道４８０号外道路メンテナンス点検業務 | 伊都郡かつらぎ町花園中南外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 5 | 国道４８０号外道路メンテナンス点検業務 | 伊都郡かつらぎ町御所外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 6 | 和歌山橋本線通学路緊急対策設計業務 | 伊都郡九度山町九度山地内 | 6 | 土木設計 | 法面詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 7 | 和歌山橋本線通学路緊急対策調査業務 | 伊都郡九度山町九度山地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 8 | 和歌山橋本線通学路緊急対策測量業務 | 伊都郡九度山町九度山地内 | 6 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 9 | 国道３７０号道路改良設計業務 | 伊都郡高野町花坂地内 | 6 | 土木設計 | 法面詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 10 | 国道３７０号道路改良測量業務 | 伊都郡高野町花坂外地内 | 6 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 11 | 国道３７１号道路改良測量業務 | 伊都郡高野町平原地内 | 6 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 12 | 国道４８０号道路改良調査業務 | 伊都郡かつらぎ町花園久木地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 13 | 国道４８０号道路改良設計業務 | 伊都郡かつらぎ町花園久木地内 | 6 | 土木設計 | 法面詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 14 | 国道４８０号道路改良測量業務 | 伊都郡かつらぎ町花園久木地内 | 3 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
伊都振興局 建設部 | 15 | 川津高野道路改良調査業務 | 伊都郡高野町中筒香地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 16 | 川津高野線道路改良測量業務 | 伊都郡高野町中筒香外地内 | 6 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 17 | 中谷川河川整備測量業務 | 伊都郡かつらぎ町 大谷地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 18 | 嵯峨谷川砂防測量業務 | 橋本市 高野口町嵯峨谷地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 19 | 上古沢地区砂防設計業務 | 伊都郡九度山町 上古沢地内 | 6 | 土木設計 | 地すべり対策工設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 20 | 上古沢地区砂防調査業務 | 伊都郡九度山町 上古沢地内 | 12 | 地質調査 | 地すべり観測 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
伊都振興局 建設部 | 21 | 上古沢地区砂防調査業務 | 伊都郡九度山町 上古沢地内 | 12 | 地質調査 | 地すべり観測 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
伊都振興局 建設部 | 22 | 上古沢地区砂防調査業務 | 伊都郡九度山町 上古沢地内 | 12 | 地質調査 | 地すべり観測 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
伊都振興局 建設部 | 23 | 上古沢地区砂防調査業務 | 伊都郡九度山町 上古沢地内 | 12 | 地質調査 | 地すべり観測 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
伊都振興局 建設部 | 24 | 上古沢地区砂防解析業務 | 伊都郡九度山町 上古沢地内 | 12 | 地質調査 | 地すべり解析 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
伊都振興局 建設部 | 25 | 東山谷川小規模土砂災害対策測量業務 | 伊都郡九度山町 九度山地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
伊都振興局 建設部 | 26 | 隅田川河川修繕測量業務 | 橋本市隅田町埀井地内 | 4 | 測量 | 現地測量外 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
有田振興局 建設部 | 1 | 国道480号 道路改良測量業務 | 有田郡有田川町 板尾地内 | 6 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 2 | 国道480号 道路改良調査業務 | 有田郡有田川町 板尾地内 | 5 | 地質調査 | 地質調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 3 | 国道480号 道路改良設計業務 | 有田郡有田川町 板尾地内 | 9 | 土木設計 | 道路詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 4 | 有田湯浅線 道路改良設計業務 | 有田市 千田地内 | 10 | 土木設計 | 橋梁詳細設計（鋼橋35ｍ） １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 5 | 有田湯浅線 道路改良調査業務 | 有田市 千田地内 | 7 | 地質調査 | 地質調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 6 | 有田湯浅線 道路改良調査業務 | 有田市 千田地内 | 4 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 7 | 有田湯浅線 道路改良調査業務 | 有田市 千田地内 | 4 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 8 | 有田湯浅線 道路改良調査業務 | 有田市 千田地内 | 5 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 9 | 有田湯浅線 道路改良調査業務 | 有田市 千田地内 | 4 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 10 | 有田川湯浅線 道路改良調査業務 | 有田郡湯浅町 田地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 11 | 生石公園線 道路改良測量業務 | 有田郡有田川町 生石地内 | 5 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 12 | 生石公園線 道路改良調査業務 | 有田郡有田川町 生石外地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 13 | 井関御坊線 地方特定道路整備調査業務 | 有田郡広川町 上津木地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 14 | 美里龍神線 小規模道路改良設計業務 | 有田郡有田川町 遠井地内 | 6 | 土木設計 | 道路詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 15 | 楠本小川線 小規模道路改良測量業務 | 有田郡有田川町 大西外地内 | 5 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 16 | 尾和田川右支川砂防調査業務 | 有田郡有田川町 松原地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 17 | 松原中谷川砂防調査業務 | 有田郡有田川町 松原地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 18 | 上六川地区 砂防（地すべり）設計業務 | 有田郡有田川町 上六川地内 | 11 | 土木設計 | 地すべり観測・設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 19 | 上六川地区 砂防（地すべり）調査業務 | 有田郡有田川町 上六川地内 | 11 | 地質調査 | 孔内傾斜計観測・自記水位計観測 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 20 | 沼田地区 砂防（地すべり）調査業務 | 有田郡有田川町 沼田地内 | 11 | 土木設計 | 地すべり設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 21 | 西ヶ峯地区 砂防（地すべり）測量業務 | 有田郡有田川町 西ヶ峯地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 22 | 西ヶ峯地区 砂防（地すべり）調査業務 | 有田郡有田川町 西ヶ峯地内 | 11 | 土木設計 | 地すべり設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 23 | 畑地区 砂防（地すべり）調査業務 | 有田市 宮原町畑地内 | 12 | 地質調査 | 孔内傾斜計観測・自記水位計観測 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 24 | 神山西谷地区 砂防測量業務 | 有田郡有田川町 伏羊地内 | 10 | 測量 | 現地測量・路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 25 | 神山西谷地区 砂防調査業務 | 有田郡有田川町 伏羊地内 | 7 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング3本 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 26 | 神山西谷地区 砂防設計業務 | 有田郡有田川町 伏羊地内 | 10 | 土木設計 | 砂防堰堤詳細設計・仮設道路詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 27 | 向島谷川左支渓流 砂防調査業務 | 有田郡湯浅町 湯浅地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 28 | 有田川広域河川改修測量業務 | 有田郡有田川町 丹生外地内 | 6 | 測量 | 路線測量 1.9km | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 29 | 有田川広域河川改修設計業務 | 有田郡有田川町 丹生外地内 | 6 | 土木設計 | 護岸設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 30 | 山田川（北谷川） 堤防改修設計業務 | 有田郡湯浅町 山田地内 | 8 | 土木設計 | 護岸設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 31 | 江上川堤防改修設計業務 | 有田郡広川町 山本地内 | 4 | 土木設計 | 道路詳細設計（PC橋15ｍ） 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
有田振興局 建設部 | 32 | 江上川堤防改修調査業務 | 有田郡広川町 山本地内 | 9 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
有田振興局 建設部 | 33 | 向島谷川左支渓流 砂防測量業務 | 有田郡湯浅町 湯浅地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 34 | 尾和田川右支川砂防測量業務 | 有田郡有田川町 松原地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
有田振興局 建設部 | 35 | 松原中谷川砂防測量業務 | 有田郡有田川町 松原地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
有田振興局 建設部 | 36 | 井関御坊線（無名橋外）道路メンテナンス設計業務 | 有田郡広川町 上津木地内 | 5 | 土木設計 | 橋梁修繕設計 3橋 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
有田振興局 建設部 | 37 | 楠本小川線（前北橋外）道路メンテナンス設計業務 | 有田郡有田川町 大西外地内 | 5 | 土木設計 | 橋梁修繕設計 2橋 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 38 | 生石公園線（畳岩橋外）道路メンテナンス設計業務 | 有田郡有田川町 瀬井外地内 | 5 | 土木設計 | 橋梁修繕設計 2橋 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 39 | 御坊湯浅線通学路緊急対策測量業務 | 有田郡湯浅町 湯浅地内 | 5 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 40 | 吉備金屋線外道路メンテナンス点検業務 | 有田郡有田川町 天満外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 41 | 吉備金屋線外道路メンテナンス点検業務 | 有田郡有田川町 西丹生図外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 42 | 国道480号道路メンテナンス点検業務 | 有田郡有田川町 押手外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 43 | 国道480号道路メンテナンス点検業務 | 有田郡有田川町 二川外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 44 | 国道480号道路メンテナンス点検業務 | 有田郡有田川町 長谷川外地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 45 | 高山川治水対策検討業務 | 有田市 野地内 | 5 | 土木設計 | 高山川治水対策検討 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 46 | 二川ダム堰堤改良詳細設計業務 | 有田郡有田川町 楠本地内 | 6 | 土木設計 | 法面詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 47 | 二川ダム堰堤改良調査業務 | 有田郡有田川町 楠本地内 | 3 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング 4本 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 48 | 二川ダム堰堤改良耐震性能照査業務 | 有田郡有田川町 二川地内 | 10 | 土木設計 | 耐震性能調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 49 | 広川ダム管理 （堆砂測量）測量業務 | 有田郡広川町 下津木地内 | 5 | 測量 | 河川定期縦断測量 2㎞,横断測量 15本,ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量 5測線 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 50 | 上西谷川災害関連緊急砂防建物等調査業務 | 有田郡有田川町 二澤地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 51 | 一ノ瀬谷川砂防建物等調査業務 | 有田郡有田川町 修理川地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
有田振興局 建設部 | 52 | 花谷川砂防建物等調査業務 | 有田郡湯浅町 青木地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 53 | 有田湯浅線 道路改良調査業務 | 有田市 千田地内 | 4 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 54 | 吉原湯浅線 交通安全測量業務 | 有田川町 徳田地内 | 3 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
有田振興局 建設部 | 55 | 吉原湯浅線 交通安全道路詳細設計業務 | 有田川町 徳田地内 | 6 | 土木設計 | 道路詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 1 | 井関御坊線 道路改良建物調査業務 | 日高町萩原地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 2 | 御坊美山線 道路改良建物調査業務 | 御坊市藤田町藤井地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 3 | 御坊美山線 道路改良建物調査業務 | 御坊市藤田町藤井地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 4 | 玄子小松原線 道路改良測量業務 | 御坊市藤田町吉田地内 | 3 | 測量 | 用地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 5 | 玄子小松原線 道路改良建物調査業務 | 御坊市藤田町吉田地内 | 6 | 補償コンサル | 建物調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 6 | 柏御坊線 道路改良測量業務 | 日高町志賀地内 | 4 | 測量 | 現地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 7 | 柏御坊線 道路改良設計業務 | 日高町志賀地内 | 5 | 土木設計 | 道路詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 8 | 柏御坊線 道路改良測量業務 | 日高町志賀地内 | 4 | 測量 | 用地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
日高振興局 建設部 | 9 | 御坊由良線 地方特定道路整備測量業務 | 美浜町三尾地内 | 4 | 測量 | 現地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 10 | 御坊由良線 地方特定道路整備設計業務 | 美浜町三尾地内 | 5 | 土木設計 | 道路詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 11 | 御坊由良線 地方特定道路整備測量業務 | 美浜町三尾地内 | 4 | 測量 | 用地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 12 | 滝切目停車場線 半島振興道路整備測量業務 | みなべ町熊瀬川地内 | 4 | 測量 | 現地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 13 | 滝切目停車場線 半島振興道路整備整備業務 | みなべ町熊瀬川地内 | 5 | 土木設計 | 道路詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 14 | 滝切目停車場線 半島振興道路整備測量業務 | みなべ町熊瀬川地内 | 4 | 測量 | 用地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
日高振興局 建設部 | 15 | 田辺印南線 小規模道路改良測量業務 | 印南町古井地内 | 4 | 測量 | 現地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 16 | 田辺印南線 小規模道路改良設計業務 | 印南町古井地内 | 5 | 土木設計 | 道路詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 17 | 田辺印南線 小規模道路改良測量業務 | 印南町古井地内 | 4 | 測量 | 用地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 18 | 中芳養南部線 小規模道路改良測量業務 | みなべ町晩稲地内 | 4 | 測量 | 用地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 19 | 国道４２４号 通学路緊急対策測量業務 | みなべ町東神野川地内 | 4 | 測量 | 用地測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 20 | 国道４２４号 通学路緊急対策設計業務 | みなべ町東神野川地内 | 5 | 土木設計 | 構造物詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 21 | 日高川 河川整備設計業務 | 日高川町平川 地内 | 8 | 土木設計 | 詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
日高振興局 建設部 | 22 | 堂閉川 河川整備調査業務 | 御坊市藤田町吉田（外） 地内 | 4 | 補償コンサル | 建物等調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 23 | 下川 河川整備建物等調査業務 | 御坊市島外 地内 | 4 | 補償コンサル | 建物等調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 24 | 印南川 河川整備設計業務 | 印南町印南（外） 地内 | 8 | 土木設計 | 詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 25 | 印南川 河川整備調査業務 | 印南町印南（外） 地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ５本 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
日高振興局 建設部 | 26 | 日高川 かわまちづくり測量業務 | 御坊市藤田町吉田（外） 地内 | 4 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 27 | 日高川 かわまちづくり設計業務 | 御坊市藤田町吉田（外） 地内 | 9 | 土木設計 | 詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 28 | 矢田川 堤防改修測量業務 | 日高川町土生（外） 地内 | 8 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 29 | 矢田川 堤防改修調査業務 | 日高川町土生（外） 地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ４本 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 30 | 笠松谷川 砂防測量業務 | 日高町萩原 地内 | 6 | 測量 | 路線測量 N=1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 31 | 笠松谷川 砂防調査業務 | 日高町萩原 地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 N=1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 32 | 五ツ谷川 砂防調査業務 | 日高町高家 地内 | 4 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ４本 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 33 | 割木谷川 砂防測量業務 | 印南町羽六 地内 | 6 | 測量 | 路線測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 34 | 割木谷川 砂防調査業務 | 印南町羽六 地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ４本 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 35 | 土屋谷川 砂防調査業務 | 日高川町平川 地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ４本 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 36 | 下高川谷川 砂防測量業務 | 日高川町山野 地内 | 6 | 測量 | 路線測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 37 | 下高川谷川 砂防調査業務 | 日高川町山野 地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ４本 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 38 | 土井谷川 砂防測量業務 | 日高川町三十木 地内 | 6 | 測量 | 路線測量 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 39 | 土井谷川 砂防調査業務 | 日高川町三十木 地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ４本 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 40 | 硲ノ谷川 砂防測量業務 | 日高川町寒川 地内 | 6 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 41 | 硲ノ谷川 砂防測量業務 | 日高川町寒川 地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ４本 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 42 | 硲ノ谷川 砂防測量業務 | 日高川町寒川 地内 | 6 | 測量 | 保安林解除 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
日高振興局 建設部 | 43 | 高津尾広瀬 急傾斜地崩壊対策測量業務 | 日高川町高津尾 地内 | 3 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 44 | 高津尾広瀬 急傾斜地崩壊対策測量業務 | 日高川町高津尾 地内 | 3 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング ４本 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 45 | 椿山ダム選択取水ゲート設備等更新詳細設計業務 | 日高郡日高川町初湯川地内 | 8 | 土木設計 | 選択取水・制水・利水設備更新詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 46 | 椿山ダム関連構造物等耐震性能照査業務 | 日高郡日高川町初湯川地内 | 9 | 土木設計 | ダム関連構造物等耐震性能照査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 47 | 椿山ダム堆砂測量業務 | 日高郡日高川町初湯川（外）地内 | 5 | 測量 | ダム貯水池深浅測量 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 48 | 阿尾漁港漁港施設整備（機能増進）設計業務 | 日高町阿尾 | 9 | 土木設計 | ライブカメラ設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 49 | 堺漁港漁港施設整備（生産基盤）設計業務 | みなべ町堺 | 10 | 土木設計 | 物揚場・岸壁詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 50 | 御坊海岸海岸整備設計業務 | 御坊市名田町楠井 | 7 | 土木設計 | 護岸詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 51 | 管内橋梁点検道路メンテナンス設計業務 | 管内一円 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 52 | 管内橋梁点検道路メンテナンス設計業務 | 管内一円 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 53 | 管内橋梁点検道路メンテナンス設計業務 | 管内一円 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 54 | 管内橋梁点検道路メンテナンス設計業務 | 管内一円 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 55 | 管内橋梁点検道路メンテナンス設計業務 | 管内一円 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 56 | 管内橋梁点検道路メンテナンス設計業務 | 管内一円 | 6 | 土木設計 | 橋梁点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 57 | 管内トンネル点検道路メンテナンス業務 | 管内一円 | 6 | 土木設計 | トンネル点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 58 | 吹井１地区砂防（地すべり）調査業務 | 由良町吹井地内 | 9 | 地質調査 | 地すべり観測 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 59 | 椿山ダム放流警報設備更新詳細設計業務 | 日高郡日高川町初湯川 地内 | 8 | 土木設計 | ダム放流警報設備更新詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 60 | 椿山ダム照明設備更新詳細設計業務 | 日高郡日高川町初湯川 地内 | 7 | 土木設計 | 照明設備更新詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 61 | 五ツ谷川 砂防測量業務 | 日高町高家 地内 | 4 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 62 | 土屋谷川 砂防測量業務 | 日高川町平川 地内 | 4 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 63 | 中芳養南部線小規模道路改良建物等調査業務 | みなべ町晩稲地内 | 3 | 補償コンサル | 建物等調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 64 | 南部川 河川整備建物等再算定業務 | みなべ町谷口地内 | 2 | 補償コンサル | 建物等再算定 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 65 | 土生川 砂防建物等調査業務 | 日高川町土生 地内 | 3 | 補償コンサル | 建物等調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
日高振興局 建設部 | 66 | 下川 河川整備調査業務 | 御坊市島外 地内 | 4 | 土木設計 | 地下水等調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
日高振興局 建設部 | 67 | 猪之山地区外 急傾斜地基礎調査業務 | みなべ町芝外 地内 | 4 | 土木設計 | 急傾斜地に関する基礎調査 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 1 | 美里龍神線外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 2 | 国道311号外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 3 | 国道311号道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 4 | 国道371号外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 5 | 国道311号外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 6 | 田辺白浜線外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 7 | 国道424号外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 8 | 国道371号道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 9 | 田辺龍神線外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 10 | 国道371号道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 橋梁点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 11 | 国道311号外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | トンネル点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 12 | 国道168号外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | トンネル点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 13 | 田辺白浜線外道路メンテナンス点検業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 7 | 土木設計 | 横断歩道橋点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 14 | 国道371号外道路メンテナンス設計業務 | 田辺市東伏菟野外 地内 | 5 | 土木設計 | 橋梁補修設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 15 | 国道424号（大屋隧道）交付金道路保全設計業務 | 田辺市芳養町 地内 | 5 | 土木設計 | トンネル照明施設詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 16 | 南紀白浜空港直流電源盤更新設計業務 | 西牟婁郡白浜町 地内 | 5 | 建築設備設計 | 受配電設備実施設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 17 | 南紀白浜空港（進入灯橋梁）整備設計業務 | 西牟婁郡白浜町 地内 | 8 | 土木設計 | 進入灯橋梁移設設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 18 | 日置川海岸外海岸整備（長寿命化計画更新）業務 | 西牟婁建設部管内一円 | 6 | 土木設計 | 施設現況調査 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 19 | 上富田南部線道路改良設計業務 | 田辺市上万呂地内 | 5 | 土木設計 | 法面詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 20 | 平瀬上三栖線道路改良設計業務 | 田辺市中辺路町西谷地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁詳細設計資料点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 21 | 芳養清川線道路改良調査業務 | 田辺市上芳養地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング 10本 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 22 | 上富田すさみ線道路改良測量業務 | 白浜町宇津木～玉伝 | 6 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 23 | 上富田すさみ線道路改良設計業務 | 白浜町宇津木～玉伝 | 9 | 土木設計 | 道路詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 24 | 上富田すさみ線道路改良調査業務 | 白浜町宇津木～玉伝 | 6 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング 8本 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 25 | 岩田保呂線半島振興道路整備測量業務 | 上富田町岩田～生馬 | 4 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 26 | 岩田保呂線半島振興道路整備設計業務 | 上富田町岩田～生馬 | 6 | 土木設計 | 道路詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 27 | 秋津川田辺線小規模道路改良測量業務 | 田辺市上芳養地内 | 4 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 28 | 秋津川田辺線小規模道路改良設計業務 | 田辺市上芳養地内 | 6 | 土木設計 | 道路詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 29 | 富田川河川整備設計業務 | 白浜町平地内 | 9 | 土木設計 | 仮設工詳細設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 30 | 日置川河川整備測量業務 | 白浜町安居地内 | 3 | 測量 | 用地測量1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
西牟婁振興局 建設部 | 31 | 日置川河川整備詳細設計業務 | 白浜町安居地内 | 9 | 土木設計 | 樋管詳細設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 32 | 畑山谷川砂防測量業務 | 上富田町岡地内 | 3 | 測量 | 用地測量1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 33 | 長野地区砂防（地すべり）設計業務 | 田辺市長野地内 | 9 | 土木設計 | 地すべり解析1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 34 | 長野地区砂防（地すべり）設計業務 | 田辺市長野地内 | 9 | 土木設計 | 抑止工詳細設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
西牟婁振興局 建設部 | 35 | 清水谷地区砂防（地すべり）測量業務 | 上富田町市ノ瀬地内 | 4 | 測量 | UAV測量1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 36 | 大西1地区急傾斜地崩壊対策調査業務 | 田辺市秋津町地内 | 6 | 地質調査 | ボーリング調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 37 | 大西2地区急傾斜地崩壊対策調査業務 | 田辺市秋津町地内 | 6 | 地質調査 | ボーリング調査1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 38 | 文里港海岸港湾海岸整備設計業務 | 田辺市文里二丁目地内 | 6 | 土木設計 | スライドゲート詳細設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 39 | 国道425号通学路緊急対策設計業務 | 田辺市龍神村安井地内 | 7 | 土木設計 | 構造物詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 40 | 田辺龍神線地方特定道路整備 建物調査業務 | 田辺市龍神村柳瀬地内 | 4 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 41 | 伏拝地区 砂防（地すべり）調査業務 | 田辺市本宮町伏拝 地内 | 12 | 地質調査 | 地すべり観測 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 42 | 国道168号（土河屋トンネル） 道路災害防除測量調査設計業務 | 田辺市本宮町土河屋 地内 | 12 | 土木設計 | 定期点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 43 | 田辺高校管理棟他トイレ改修設計業務 | 田辺市学園 地内 | 4 | 建築設計 | トイレ改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 44 | 新翔高校実習棟外壁改修設計業務 | 新宮市佐野 地内 | 3 | 建築設計 | 実習棟外壁改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 45 | 熊野高校体育館照明設備改修設計業務 | 西牟婁郡上富田町朝来 地内 | 3 | 建築設備設計 | 照明器具改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 46 | 串本古座高校体育館外部改修設計業務 | 東牟婁郡串本町串本 地内 | 4 | 建築設計 | 外壁・屋根改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 47 | 南紀高校管理棟エレベーター新設設計業務 | 田辺市学園 地内 | 6 | 建築設計 | エレベーター棟新設設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 48 | 神島高校特別教室空調設備改修設計業務 | 田辺市文里二丁目 地内 | 3 | 建築設備設計 | 特別教室空調設備改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 49 | 南紀はまゆう支援学校グランド管理棟大規模改造他工事監理業務 | 西牟婁郡上富田町岩田 地内 | 13 | 建築設計 | 校舎棟解体及びｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ管理棟大規模改造工事に係る工事監理業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 50 | 南紀白浜空港（空港灯火LED化更新）補修設計業務 | 西牟婁郡白浜町 地内 | 7 | 土木設計 | 空港灯火LED化更新設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 既 公 表 分 の 変 更
西牟婁振興局 建設部 | 51 | 南紀白浜空港施工状況確認補助業務 | 西牟婁郡白浜町 地内 | 7 | 土木設計 | 施工状況確認補助 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 52 | （仮称）新串本団地建設工事建物調査業務 | 串本町串本 地内 | 3 | 補償コンサル | 建物調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 53 | 日置川河川整備詳細設計業務 | 白浜町安居地内 | 9 | 土木設計 | 樋管詳細設計1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
西牟婁振興局 建設部 | 54 | 秋津川田辺線小規模道路改良測量業務 | 田辺市上芳養地内 | 4 | 測量 | 用地測量1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
東牟婁振興局 串本建設部 | 1 | 国道371号（一枚岩ﾄﾝﾈﾙ外） 道路メンテナンス点検業務 | 古座川町蔵土外 地内 | 6 | 土木設計 | トンネル点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 2 | すさみ古座線（宇津木ﾄﾝﾈﾙ）外 道路メンテナンス点検業務 | 古座川町宇津木外 地内 | 6 | 土木設計 | トンネル点検 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 3 | 日置川すさみ線 道路メンテナンス設計業務 | すさみ町周参見 地内 | 10 | 土木設計 | シェッド補修設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 4 | 古座川熊野川線（黒谷橋）外 道路メンテナンス設計業務 | 古座川町佐田外 地内 | 10 | 土木設計 | 橋梁補修設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 5 | すさみ古座線 土砂災害対策道路設計業務 | すさみ町佐本中 地内 | 7 | 土木設計 | 法面詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 6 | 国道371号 交付金道路保全設計業務 | 古座川町佐田外 地内 | 6 | 土木設計 | 道路防災危険箇所分析評価 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 串本建設部 | 7 | すさみ古座線 交付金道路保全設計業務 | すさみ町周参見外 地内 | 6 | 土木設計 | 道路防災危険箇所分析評価 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 串本建設部 | 8 | すさみ古座線 交付金道路保全設計業務 | 古座川町一雨外 地内 | 6 | 土木設計 | 道路防災危険箇所分析評価 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 串本建設部 | 9 | 国道３７１号 道路改良設計業務 | 古座川町添野川 地内 | 7 | 土木設計 | 法面詳細設計１式 構造物詳細設計１式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 10 | 国道３７１号 道路改良測量業務 | 古座川町添野川 地内 | 5 | 土木設計 | 用地測量１式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 11 | 国道３７１号 道路改良測量業務 | 古座川町添野川 地内 | 5 | 土木設計 | 用地測量１式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 串本建設部 | 12 | 国道３７１号 道路改良測量業務 | 古座川町添野川 地内 | 5 | 土木設計 | 用地測量１式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 串本建設部 | 13 | すさみ古座線 道路改良調査業務 | すさみ町小河内外 地内 | 23 | 地質調査 | 水文調査１式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 14 | 田原古座線 道路改良設計業務 | 串本町古田外 地内 | 9 | 土木設計 | 橋梁予備設計１式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 15 | 田原古座線 道路改良設計業務 | 古座川町高池 地内 | 9 | 土木設計 | 道路詳細設計 L=0.5km | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 16 | 田原古座線 道路改良設計業務 | 古座川町高池 地内 | 9 | 土木設計 | 橋梁詳細設計（PC橋15ｍ）１式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 串本建設部 | 17 | 田原古座線 道路改良調査業務 | 串本町古田外 地内 | 5 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 18 | すさみ古座線 交付金交通安全調査業務 | 古座川町高池 地内 | 5 | 補償コンサル | 建物等調査１式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 19 | すさみ古座線 交付金交通安全調査業務 | 古座川町高池 地内 | 5 | 補償コンサル | 建物等調査１式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 20 | 古座川 河川整備測量業務 | 古座川町宇津木 地内 | 4 | 測量 | 現地測量・路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 21 | 古座川 河川整備設計業務 | 古座川町宇津木 地内 | 9 | 土木設計 | 護岸設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 22 | 周参見川 河川整備測量業務 | すさみ町周参見 地内 | 4 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 23 | 周参見川 河川整備測量業務 | すさみ町周参見 地内 | 4 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 24 | 周参見川 河川整備測量業務 | すさみ町周参見 地内 | 5 | 測量 | 路線測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 25 | 周参見川 河川整備設計業務 | すさみ町周参見 地内 | 10 | 土木設計 | 護岸設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 26 | 周参見川 河川整備調査業務 | すさみ町周参見 地内 | 6 | 地質調査 | ボーリング調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 27 | 小柳地区 急傾斜地崩壊対策調査業務 | 古座川町一雨 地内 | 4 | 地質調査 | ボーリング調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 28 | 栗垣内川右支渓 小規模土砂災害対策測量業務 | すさみ町佐本西垣内 地内 | 6 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 29 | 七川ダム 貯水池内堆砂測量業務 | 古座川町 佐田外地内 | 12 | 測量 | 河川定期横断測量 31本 ダム・貯水池深浅測量 18測線 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 30 | 七川ダム 堰堤改良照査設計業務 | 古座川町 佐田地内 | 10 | 土木設計 | ダム関連構造物耐震照査設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 串本建設部 | 31 | すさみ古座線 交付金交通安全調査業務 | 古座川町高池 地内 | 5 | 補償コンサル | 建物等調査１式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 1 | 勝浦港湯川線 道路メンテナンス設計業務 | 那智勝浦町夏山 地内 | 6 | 土木設計 | トンネル補修詳細設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 2 | 国道169号外 道路メンテナンス点検業務 | 新宮市熊野川町玉置口外 地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁定期点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 3 | 国道168号外 道路メンテナンス点検業務 | 新宮市南檜杖外 地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁定期点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 4 | 国道168号外 道路メンテナンス点検業務 | 新宮市相賀外 地内 | 6 | 土木設計 | 橋梁定期点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 5 | 国道168号 道路メンテナンス点検業務 | 新宮市五新外 地内 | 6 | 土木設計 | トンネル定期点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 6 | 国道168号 道路改築建物等調査業務 | 新宮市熊野川町日足 地内 | 8 | 補償コンサル | 建物等調査業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 7 | 国道168号 道路改築設計業務 | 新宮市熊野川町日足 地内 | 9 | 土木設計 | 構造物詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 8 | 国道168号 道路改築設計業務 | 新宮市熊野川町宮井 地内 | 11 | 土木設計 | 構造物詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 9 | 国道168号 道路改築設計業務 | 新宮市熊野川町相須 地内 | 11 | 土木設計 | 構造物詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 10 | 国道168号 道路改築調査業務 | 新宮市熊野川町日足 地内 | 9 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング3本 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 11 | 国道168号 道路改築調査業務 | 新宮市熊野川町宮井 地内 | 9 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング3本 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 12 | 国道168号 道路改築調査業務 | 新宮市熊野川町相須 地内 | 9 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング3本 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 13 | 国道168号 道路改築設計業務 | 新宮市熊野川町日足 地内 | 9 | 土木設計 | 構造物詳細設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 14 | 国道168号 道路改築設計業務 | 新宮市熊野川町日足 地内 | 7 | 土木設計 | 橋梁クロスチェック L=73.0m | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 15 | 高田相賀線地方特定道路整備調査業務 | 新宮市相賀地内 | 6 | 地質調査 | 地質調査 ボーリング2本 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 16 | 南平野下里停車場線道路改築測量業務 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 6 | 測量 | 基準点測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 17 | 南平野下里停車場線道路改築測量業務 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 6 | 測量 | 基準点測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 18 | 南平野下里停車場線道路改築測量業務 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 6 | 測量 | 基準点測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 19 | 南平野下里停車場線道路改築測量業務 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 6 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 20 | 南平野下里停車場線道路改築測量業務 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 6 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 21 | 南平野下里停車場線道路改築測量業務 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 6 | 測量 | 現地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 22 | 南平野下里停車場線道路改築設計業務 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 6 | 土木設計 | 道路詳細設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 23 | 南平野下里停車場線小規模道路改良工事 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 7 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 24 | 南平野下里停車場線小規模道路改良工事 | 東牟婁郡那智勝浦町下里地内 | 7 | 補償コンサル | 建物等調査業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 25 | 那智勝浦古座川線道路改良 | 東牟婁郡那智勝浦町井関地内 | 7 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 26 | 新宮港 港湾施設整備（波高観測）業務 | 新宮市三輪崎外 地先 | 6 | 土木設計 | 波高観測 1式 機器点検 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 27 | 佐野川河川整備調査業務 | 新宮市三輪崎地内 | 5 | 補償コンサル | 事後調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 28 | 寺の奥谷砂防測量業務 | 那智勝浦町湯川地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 29 | 寺の奥谷砂防調査業務 | 那智勝浦町湯川地内 | 4 | 補償コンサル | 事前調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 次 年 度 に 発 注 予 定
東牟婁振興局 新宮建設部 | 30 | 上地川砂防測量業務 | 那智勝浦町浦神地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 31 | 二河川左支渓砂防測量業務 | 那智勝浦町二河地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 32 | ウグイ谷砂防測量業務 | 北山村大沼地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 33 | 天満6地区急傾斜地崩壊対策測量業務 | 那智勝浦町天満地内 | 4 | 測量 | 用地測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
東牟婁振興局 新宮建設部 | 34 | 国道168号 道路改築建物等調査業務 | 新宮市熊野川町相須 地内 | 6 | 補償コンサル | 建物等調査業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 1 | 有田総合庁舎大規模改造設計業務 | 湯浅町湯浅地内 | 8 | 建築設計 | 有田総合庁舎大規模改造設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 2 | 県民文化会館大ホール大規模改造設計業務 | 和歌山市小松原通一丁目地内 | 12 | 建築設計 | 県民文化会館大ホール大規模改造設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 3 | 白崎青少年の家渡廊下撤去他設計業務 | 由良町大引地内 | 4 | 建築設計 | 白崎青少年の家渡廊下撤去他設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 4 | 海南保健所外部改修設計業務 | 海南市大野中地内 | 4 | 建築設計 | 海南保健所外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 5 | 工業技術センター本館・研究交流棟外壁改修設計業務 | 和歌山市小倉地内 | 4 | 建築設計 | 工業技術センター本館・研究交流棟外壁改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 6 | 暖地園芸センター園芸技術研修館外部改修設計業務 | 御坊市塩屋町地内 | 4 | 建築設計 | 暖地園芸センター園芸技術研修館外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 7 | 有田振興局農地課分室解体撤去設計業務 | 湯浅町湯浅地内 | 3 | 建築設計 | 有田振興局農地課分室解体撤去設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 8 | 下富安団地建替設計業務 | 御坊市湯川町富安地内 | 11 | 建築設計 | 下富安団地建替設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 9 | 東松江団地浄化槽撤去他設計業務 | 和歌山市松江東四丁目地内 | 3 | 建築設計 | 東松江団地浄化槽撤去他設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 10 | ニューかわなが団地5号棟外部改修設計業務 | 和歌山市宇田森地内 | 4 | 建築設計 | ニューかわなが団地5号棟外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 11 | 城北団地外部改修設計業務 | 和歌山市八番丁地内 | 4 | 建築設計 | 城北団地外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 12 | 千旦団地１０号棟外部改修設計業務 | 和歌山市祢宜地内 | 4 | 建築設計 | 千旦団地１０号棟外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 13 | 鴨沼団地１・６・７号棟外部改修設計業務 | 岩出市吉田地内 | 4 | 建築設計 | 鴨沼団地１・６・７号棟外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
公共建築課 | 14 | 栄谷団地外部改修設計業務 | 和歌山市栄谷地内 | 3 | 建築設計 | 栄谷団地外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 15 | 河西公園プール管理棟建替設計業務 | 和歌山市西庄地内 | 7 | 建築設計 | 河西公園プール管理棟建替設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 16 | 紀三井寺公園陸上競技場外壁改修設計業務 | 和歌山市毛見地内 | 4 | 建築設計 | 紀三井寺公園陸上競技場外壁改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 17 | 橋本高校普通教室棟便所改修設計業務 | 橋本市古佐田地内 | 4 | 建築設計 | 橋本高校普通教室棟便所改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 18 | 粉河高校普通教室棟便所改修設計業務 | 紀の川市粉河地内 | 4 | 建築設計 | 粉河高校普通教室棟便所改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 19 | 貴志川高校管理棟・便所棟・図書館棟外部改修設計業務 | 紀の川市貴志川町長原地内 | 4 | 建築設計 | 貴志川高校管理棟・便所棟・図書館棟外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 20 | 和歌山北高校北校舎管理･特別教室棟・教室棟便所改修設計業務 | 和歌山市市小路地内 | 4 | 建築設計 | 和歌山北高校北校舎管理･特別教室棟・教室棟便所改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 21 | 和歌山高校教室棟・教室管理棟外壁改修設計業務 | 和歌山市新庄地内 | 3 | 建築設計 | 和歌山高校教室棟・教室管理棟外壁改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
公共建築課 | 22 | 和歌山工業高校校舎棟・管理特別教室棟外壁改修設計業務 | 和歌山市西浜三丁目地内 | 4 | 建築設計 | 和歌山工業高校校舎棟・管理特別教室棟外壁改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 23 | 海南高校海南校舎普通特別教室棟便所改修設計業務 | 海南市大野中地内 | 4 | 建築設計 | 海南高校海南校舎普通特別教室棟便所改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 24 | 海南高校美里分校管理教室棟外壁改修設計業務 | 紀美野町毛原中地内 | 3 | 建築設計 | 海南高校美里分校管理教室棟外壁改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 25 | 箕島高校宮原校舎管理棟・特別教室棟外部改修設計業務 | 有田市宮原町地内 | 3 | 建築設計 | 箕島高校宮原校舎管理棟・特別教室棟外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 26 | 耐久高校特別教室棟・教室棟外部改修設計業務 | 湯浅町湯浅地内 | 3 | 建築設計 | 耐久高校特別教室棟・教室棟外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 27 | 南部高校管理棟・教室棟便所改修設計業務 | みなべ町芝地内 | 4 | 建築設計 | 南部高校管理棟・教室棟便所改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 28 | 紀北農芸高校体育館内部改修設計業務 | かつらぎ町妙寺地内 | 4 | 建築設計 | 紀北農芸高校体育館内部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 29 | 星林高校体育館外部改修設計業務 | 和歌山市西浜二丁目地内 | 3 | 建築設計 | 星林高校体育館外部改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 30 | 紀央館高校職員室･特別教室大規模改造設計業務 | 御坊市湯川町小松原地内 | 6 | 建築設計 | 紀央館高校職員室･特別教室大規模改造設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 31 | 和歌山ろう学校体育館大規模改造設計業務 | 和歌山市砂山南三丁目地内 | 5 | 建築設計 | 和歌山ろう学校体育館大規模改造設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 32 | みはま支援学校体育館大規模改造設計業務 | 美浜町和田地内 | 5 | 建築設計 | みはま支援学校体育館大規模改造設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 33 | 和歌山（府中）教職員住宅解体撤去設計業務 | 和歌山市府中地内 | 3 | 建築設計 | 和歌山（府中）教職員住宅解体撤去設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 34 | 和歌山（松江１・２）教職員住宅解体撤去設計業務 | 和歌山市松江東四丁目地内 | 4 | 建築設計 | 和歌山（松江１・２）教職員住宅解体撤去設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 35 | 橋本警察署高野幹部交番大規模改修設計業務 | 高野町高野山地内 | 10 | 建築設計 | 橋本警察署高野幹部交番大規模改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 36 | 子ども・女性・障害者相談センター非常用発電設備設計業務 | 和歌山市毛見地内 | 3 | 建築設備設計 | 子ども・女性・障害者相談センター非常用発電設備設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 37 | 競走路用夜間照明設置工事設計業務 | 和歌山市五筋目地内 | 10 | 建築設備設計 | 競走路用夜間照明設置工事設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 38 | 和歌山産業技術専門学院第1実習場照明設備改修設計業務 | 和歌山市小倉地内 | 3 | 建築設備設計 | 和歌山産業技術専門学院第1実習場照明設備改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 39 | 労働センター受変電設備改修工事設計 | 和歌山市北出島地内 | 3 | 建築設備設計 | 労働センター受変電設備改修工事設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 40 | 労働センター照明設備改修設計業務 | 和歌山市北出島地内 | 3 | 建築設備設計 | 労働センター照明設備改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 41 | 農業試験場電気設備改修設計業務 | 紀の川市貴志川町高尾地内 | 3 | 建築設備設計 | 農業試験場電気設備改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 42 | 徳田団地給水・液化石油ガス設備改修設計業務 | 有田川町徳田地内 | 3 | 建築設備設計 | 徳田団地給水・液化石油ガス設備改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 43 | 橋本体育館空調改修設計業務 | 橋本市北馬場地内 | 4 | 建築設備設計 | 橋本体育館空調改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 44 | 橋本体育館照明設備他改修設計業務 | 橋本市北馬場地内 | 4 | 建築設備設計 | 橋本体育館照明設備他改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 45 | 紀三井寺公園陸上競技場第2電気室高圧設備改修設計業務 | 和歌山市紀三井寺地内 | 3 | 建築設備設計 | 紀三井寺公園陸上競技場第2電気室高圧設備改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 46 | 河西公園受変電設備改修設計業務 | 和歌山市西庄地内 | 3 | 建築設備設計 | 河西公園受変電設備改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
公共建築課 | 47 | 西松江緑地体育館自動火災報知設備設計業務 | 和歌山市西松江地内 | 3 | 建築設備設計 | 西松江緑地体育館自動火災報知設備設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 48 | 西松江緑地他放送設備改修設計業務 | 和歌山市西松江、西庄地内 | 3 | 建築設備設計 | 西松江緑地他放送設備改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 49 | 那賀高校高圧受電設備増設設計業務 | 岩出市高塚地内 | 3 | 建築設備設計 | 那賀高校高圧受電設備増設設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 50 | 和歌山東高校高圧受電設備増設工事設計 | 和歌山市森小手穂地内 | 3 | 建築設備設計 | 和歌山東高校高圧受電設備増設工事設計 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 51 | 紀伊コスモス支援学校体育館照明器具改修設計業務 | 和歌山市弘西地内 | 3 | 建築設備設計 | 紀伊コスモス支援学校体育館照明器具改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 52 | 和歌山さくら支援学校体育館空調設置設計業務 | 和歌山市西庄地内 | 4 | 建築設備設計 | 和歌山さくら支援学校体育館空調設置設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 53 | 紀伊団地セキュリティインターホン更新設計業務 | 和歌山市弘西地内 | 4 | 建築設備設計 | 紀伊団地セキュリティインターホン更新設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 54 | 海南警察署重根交番（仮称）新築工事監理業務 | 海南市重根東一丁目地内 | 11 | 建築設計 | 海南警察署重根交番（仮称）新築工事監理業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 55 | 河西公園水泳場管理棟建替他地質調査業務 | 和歌山市西庄地内 | 3 | 地質調査 | 河西公園水泳場管理棟建替他地質調査業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
公共建築課 | 56 | 津屋川排水機場屋根防水改修設計業務 | 和歌山市和歌浦中三丁目地内 | 4 | 建築設計 | 津屋川排水機場屋根防水改修設計業務 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
和歌山下津港湾事務所 | 1 | 和歌山下津港 港湾施設整備（既存）設計業務 | 和歌山市毛見地内 | 9 | 土木設計 | 毛見1号線 道路照明設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
和歌山下津港湾事務所 | 2 | 和歌山下津港 港湾施設整備（既存）設計業務 | 和歌山市湊地内 | 7 | 土木設計 | 青岸橋 ケーブル補修設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 |  | 発 注 取 止
和歌山下津港湾事務所 | 3 | 和歌山下津港 港湾施設整備（既存）測量業務 | 有田市初島地先 | 8 | 測量 | 初島護岸 測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
和歌山下津港湾事務所 | 4 | 和歌山下津港 港湾施設整備（既存）測量業務 | 有田市初島地先 | 10 | 土木設計 | 初島護岸 調査・設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
和歌山下津港湾事務所 | 5 | 和歌浦漁港 漁港施設整備（生産基盤）測量業務 | 和歌山市和歌浦地先 | 6 | 測量 | 和歌浦漁港 測量 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
和歌山下津港湾事務所 | 6 | 和歌浦漁港 漁港施設整備（生産基盤）測量業務 | 和歌山市和歌浦地先 | 7 | 地質調査 | 和歌浦漁港 土質調査 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
和歌山下津港湾事務所 | 7 | 和歌浦漁港 漁港施設整備（生産基盤）測量業務 | 和歌山市和歌浦地先 | 10 | 土木設計 | 和歌浦漁港 防波堤設計 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
和歌山下津港湾事務所 | 8 | 和歌山下津港 港内静穏度検討業務 | 和歌山市湊外地先 | 6 | 土木設計 | 港内静穏度検討 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
和歌山下津港湾事務所 | 9 | 和歌山下津港 臨港道路予備設計業務 | 和歌山市湊地内 | 6 | 土木設計 | 道路予備設計 L=1.9km | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
和歌山下津港湾事務所 | 10 | 和歌山下津港 臨港道路予備設計業務 | 和歌山市築港地先 | 6 | 土木設計 | 築港第二桟橋 補修設計 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
河川課 | 1 | 南部川公共事業再評価検討業務 | 日高郡みなべ町谷口外地内 | 11 | 土木設計 | 南部川 費用便益比の算定 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
河川課 | 2 | 日方川多段階洪水浸水想定区域図作成業務 | 海南市重根 地内 | 6 | 土木設計 | 多段階洪水浸水想定区域図 作成 １式 浸水解析 ４ケース | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
河川課 | 3 | 印南川多段階洪水浸水想定区域図作成業務 | 日高郡印南町印南 地内 | 6 | 土木設計 | 多段階洪水浸水想定区域図 作成 １式 浸水解析 ４ケース | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
河川課 | 4 | 周参見川多段階洪水浸水想定区域図作成業務 | 西牟婁郡すさみ町周参見 地内 | 6 | 土木設計 | 多段階洪水浸水想定区域図 作成 １式 浸水解析 ４ケース | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
河川課 | 5 | 西川流域水害対策計画検討業務 | 御坊市名屋外地内 | 10 | 土木設計 | 流域水害対策計画（素案）の作成 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
河川課 | 6 | 真国川水位設定検討業務 | 海草郡 紀美野町 釜滝外地内 | 6 | 土木設計 | 危険水位等の設定 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
河川課 | 7 | 那智川多段階洪水浸水想定図作成業務 | 東牟婁郡那智勝浦町那智外山外地内 | 6 | 土木設計 | 多段階洪水浸水想定区域図作成１式 浸水解析 ４ケース 告示用洪水浸水想定区域図作成 １０枚 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
河川課 | 8 | 日方川流域外河川調査検討業務 | 海南市日方外地内 | 6 | 土木設計 | ［３流域（日方川、亀の川、和田川）］ R5.6豪雨による浸水被害の再現 １式 対策効果の検証 １式 特定都市河川の指定要件の整理 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
河川課 | 9 | 加茂川多段階洪水浸水想定図作成業務 | 海南市下津町橘本外地内 | 6 | 土木設計 | 多段階洪水浸水想定図作成 1式 浸水解析 4ケース | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
河川課 | 10 | 山田川多段階洪水浸水想定図作成業務 | 有田郡湯浅町山田外地内 | 6 | 土木設計 | 多段階洪水浸水想定図作成 1式 浸水解析 4ケース | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
砂防課 | 1 | ２巡目砂防基礎調査全体照査業務 | 県内一円 | 8 | 土木設計 | 基礎調査照査 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期
砂防課 | 2 | 畑地区公共事業再評価検討業務 | 有田市宮原町畑地内 | 6 | 土木設計 | 再評価資料作成業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
砂防課 | 3 | 永瀧谷川公共事業再評価検討業務 | 伊都郡九度山町九度山地内 | 6 | 土木設計 | 再評価資料作成業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
砂防課 | 4 | 井之谷川公共事業再評価検討業務 | 日高郡みなべ町島之瀬地内 | 6 | 土木設計 | 再評価資料作成業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
砂防課 | 5 | 和歌山県砂防基礎調査（急傾斜）２巡目調査箇所新規抽出業務 | 県内一円 | 8 | 土木設計 | 調査箇所の新規抽出 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
都市政策課 盛土対策室 | 1 | 盛土規制法審査等支援業務（その１） | 和歌山市森小手穂外地内 | 13 | 土木設計 | 盛土規制法審査等支援業務 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
都市政策課 盛土対策室 | 2 | 盛土規制法審査等支援業務（その２） | 岩出市高塚外地内 | 13 | 土木設計 | 盛土規制法審査等支援業務 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
都市政策課 盛土対策室 | 3 | 盛土規制法審査等支援業務（その３） | 橋本市市脇外地内 | 13 | 土木設計 | 盛土規制法審査等支援業務 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
都市政策課 盛土対策室 | 4 | 盛土規制法審査等支援業務（その４） | 有田郡湯浅町湯浅外地内 | 13 | 土木設計 | 盛土規制法審査等支援業務 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
都市政策課 盛土対策室 | 5 | 盛土規制法審査等支援業務（その５） | 御坊市湯川町財部外地内 | 13 | 土木設計 | 盛土規制法審査等支援業務 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
都市政策課 盛土対策室 | 6 | 盛土規制法審査等支援業務（その６） | 田辺市朝日ヶ丘外地内 | 13 | 土木設計 | 盛土規制法審査等支援業務 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
都市政策課 盛土対策室 | 7 | 盛土規制法審査等支援業務（その７） | 東牟婁郡串本町サンゴ台外地内 | 13 | 土木設計 | 盛土規制法審査等支援業務 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
都市政策課 盛土対策室 | 8 | 盛土規制法審査等支援業務（その８） | 新宮市緑ヶ丘外地内 | 13 | 土木設計 | 盛土規制法審査等支援業務 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加
下水道課 | 1 | 和歌山県流域下水道経営戦略改定業務 | 伊都郡かつらぎ町窪外地内 | 18 | 土木設計 | 経営戦略改定業務 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
道路政策課 | 1 | 京奈和関空連絡道路調査業務 | 紀の川市 外地内 | 3 | 土木設計 | 道路調査検討 一式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
道路政策課 | 2 | 近畿圏都市交通体系調査業務 | 県内一円 | 7 | 土木設計 | 都市交通施策の検討 一式 | 条件付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 発 注 済
道路政策課 | 3 | 道の駅ＧＸ推進調査業務 | 田辺市龍神村龍神 地内 | 3 | 土木設計 | ＧＸ推進調査検討 一式 | 条件付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 発 注 済
港湾空港振興課 | 1 | 熊野白浜リゾート空港 滑走路延伸検討業務 | 白浜町 地内 | 9 | 土木設計 | 事業可能性の検討等 １式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
港湾漁港整備課 | 1 | 熊野灘沿岸 高潮浸水想定調査業務 | 新宮市外地先 | 7 | 土木設計 | 高潮浸水想定区域図作成 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
港湾漁港整備課 | 2 | 和歌山県 海岸保全基本計画変更検討業務 | 県内一円 | 8 | 土木設計 | 計画外力の算定と防護性能の評価（気候変動） 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 発 注 済
港湾漁港整備課 | 3 | 和歌山県 海岸保全基本計画変更検討業務 | 県内一円 | 8 | 土木設計 | 防護水準の設定と海岸保全基本計画の改定（気候変動） 1式 | 条件付き 一般競争入札 | 第4四半期 | 追 加